# CALENDRIER D'ACTIVITES VDO 2024

| CODE | DESIGNATIONS | PERIODE |
| --- | --- | --- |
|  | AXE STRATEGIQUE 1: |  |
|  | RENFORCER LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE LA VDO POUR LUI PERMETTRE D'ACCOMPLIR SA MISSION |  |
| 1.1 | CEREMONIE D'ECHANGE DE VOEUX 2024 | 23/02/2024 |
| 1.2 | ACTIVITE RECREATIVE AVEC MEMBRES ET PARTENAIRES | 05/05/2024 |
| 1.3 | FORUM NATIONAL DES ONG | 31/08/2024 |
|  | AXE STRATEGIQUE 2: |  |
|  | PROMOUVOIR L'AUTOMATISATION DES PERSONNES VULNERABLES |  |
| 2.1 | FORMATION DES PERSONNES VULNERABLES | 26/10/2024 |
| 2.2 | APPUYER LES PERSONNES VULNERABLES / FONDS DE ROULEMENT DES AGR | 26/11/2024 |
| 2.3 | SUIVI DES ACTIVITES DES PERSONNES VULNERABLES | 15/12/2024 |
| 2.4 | VISITE A L'ORPHELINAT | 21/12/2024 |

